## 🎯 Phân Công Feature
🎯 PHÂN CÔNG THEO FEATURE — Hệ Thống Đặt Sân Thể Thao
Mỗi người own hoàn toàn: DB entities → Backend API → Frontend UI ¦ Deadline: 08/04/2026
👤 TRUNG |  |  | 👤 MEMBER 2 |  |  | 👤 MEMBER 3
6 Features • 10 API endpoints |  |  | 6 Features • 9 API endpoints |  |  | 6 Features • 8 API endpoints
Đặt sân + Thanh toán + Đánh giá |  |  | Quản lý sân + Lịch + Vận hành |  |  | Auth + Admin + Báo cáo
⚡ Phức tạp nhất: VNPay integration |  |  | ⚡ Phức tạp nhất: Slot availability |  |  | ⚡ Phức tạp nhất: Permission system
Tables: bookings, payments, reviews |  |  | Tables: courts, court_schedules |  |  | Tables: users, court_categories
🤝 SHARED (Cả nhóm cùng làm — Tuần 1): DB Schema + API Contract + GitHub Setup + Spring Security base + Deploy config
# | Feature / Tasks | APIs liên quan | # | Feature / Tasks | APIs liên quan | # | Feature / Tasks | APIs liên quan
F1 | 🔐 Đăng ký & Đăng nhập • UI Register/Login • JWT token flow • Role-based redirect | POST /auth/register POST /auth/login POST /auth/logout | F7 | 🏟️ Quản lý thông tin sân (CRUD) • UI tạo/sửa/xóa sân • Upload ảnh sân • Quản lý trạng thái sân | POST /courts PUT /courts/{id} DELETE /courts/{id} GET /courts/owner | F13 | 👑 Auth & Phân quyền • Spring Security config • JWT filter • Role guard (CUSTOMER/OWNER/ADMIN) | Shared infrastructure (không count riêng endpoint)
F2 | 🔍 Tìm sân theo vị trí & loại • Search bar + filter UI • Card sân hiển thị • Xem chi tiết sân | GET /courts?location=&type= GET /courts/{id} GET /courts/{id}/reviews | F8 | ⏰ Cấu hình khung giờ & giá • UI tạo slot theo ngày • Cấu hình giá theo khung giờ • Bật/tắt khung giờ | POST /courts/{id}/schedules PUT /schedules/{id} DELETE /schedules/{id} | F14 | ✅ Duyệt sân mới • Danh sách sân PENDING • UI xem chi tiết + approve/reject • Thông báo kết quả cho Owner | GET /admin/courts/pending PUT /admin/courts/{id}/approve
F3 | 📅 Xem lịch trống & đặt sân • Calendar UI hiển thị slot • Chọn ngày + giờ • Xác nhận đặt (tạo booking) | GET /courts/{id}/schedules?date= POST /bookings | F9 | 📋 Xem lịch đặt sân (Owner) • Calendar view lịch đặt • Filter theo ngày/trạng thái • Xem chi tiết từng booking | GET /bookings/owner GET /bookings/{id} | F15 | 👥 Quản lý người dùng & chủ sân • CRUD users • Khóa/mở tài khoản • Quản lý danh mục loại sân | GET /admin/users PUT /admin/users/{id} GET /admin/categories POST /admin/categories
F4 | 💳 Thanh toán đặt cọc (VNPay) • Tích hợp VNPay sandbox • Redirect flow • Hiển thị kết quả thanh toán | POST /payments/vnpay/create GET /payments/vnpay/callback | F10 | ✔️ Xác nhận / Từ chối đặt sân • Notification cho Owner khi có booking • UI approve/reject • Tự động cancel nếu quá giờ | PUT /bookings/{id}/confirm PUT /bookings/{id}/reject | F16 | ⚙️ Cấu hình commission • UI set % commission theo loại sân • Apply commission vào payment • Lịch sử thay đổi commission | GET /admin/commission PUT /admin/commission
F5 | 📜 Lịch sử đặt sân & Hủy/Đổi lịch • Danh sách booking của tôi • UI hủy booking • Logic hoàn cọc | GET /bookings/my PUT /bookings/{id}/cancel | F11 | 📲 Check-in khách đến sân • UI quét/nhập mã booking • Cập nhật trạng thái CHECKED_IN • Lịch sử check-in | PUT /bookings/{id}/checkin | F17 | 📊 Báo cáo toàn hệ thống • Tổng doanh thu platform • Số booking theo thời gian • Top sân / Top chủ sân | GET /admin/reports
F6 | ⭐ Đánh giá sân • UI rating 1–5 sao • Viết nhận xét • Hiển thị avg rating trên card sân | POST /reviews DELETE /reviews/{id} | F12 | 💰 Báo cáo doanh thu (Owner) • Chart doanh thu theo ngày/tháng • Thống kê số lượng booking • Export cơ bản | GET /reports/owner | F18 | 🔔 Quản lý thông báo • Gửi thông báo hệ thống • Quản lý nội dung thông báo • Lịch sử thông báo | POST /admin/notifications GET /admin/notifications
💡 Nguyên tắc: Mỗi người tự merge PR feature của mình. Branch: feature/trung-*, feature/member2-*, feature/member3-*. Review chéo trước khi merge vào develop.

## 📅 Timeline Theo Feature
📅 TIMELINE THEO FEATURE — 6 Tuần (23/02 – 08/04)
Tuần | Ngày | Phase | TRUNG (F1–F6) | ĐẠT (F7–F12) | PHÁT (F13–F18) | Milestone chung | Status
T1 | 23/02–02/03 | ⚙️ Setup | •Scripts DB schema MySQL • API contract F1–F6 • Create Entity, Connect MySQL | • API contract F7–F12 •Cloudinary, Gmail Config, WebConfig | • API contract F13–F18 • GitHub repo + branching • Spring Boot setup, React project setup • F13: Spring Security + JWT filter(Login,Register) | ✅ DB Schema ✅ API Contract ✅ GitHub live | 🔜 Todo
T2 | 03/03–09/03 | 🔧 BE Wave 1 | • F2: Search sân API • F3: Slot availability, Booking API | • F7: CRUD Court API • F8: Schedule config API • F9: Owner booking list API | • F14: Admin approve court API • F15: User management API | ✅ Auth flow OK ✅ Search sân có data ✅ CRUD Court pass | 🔜 Todo
T3 | 10/03–16/03 | 🔧 BE Wave 2 | • F4: VNPay sandbox ⚡ • F5: Cancel/change booking API • F6: Review API | • F10: Confirm/reject booking API • F11: Check-in API • F12: Owner revenue report API | • F16: Commission config API • F17: Admin report API • F18: Notification API | ✅ VNPay callback OK ✅ 27 endpoints done ✅ Postman all pass | 🔜 Todo
T4 | 17/03–23/03 | 🎨 FE Wave 1 | • F1: Login/Register UI • F2: Trang tìm sân + filter • F3: Calendar slot UI | • F7: Dashboard + CRUD sân UI • F8: Cấu hình giờ/giá UI • F9: Owner calendar UI | • F13: Auth guard + role redirect • F14: Admin duyệt sân UI • F15: User management UI | ✅ 3 role login OK ✅ Màn hình chính có data ✅ Navigation flow | 🔜 Todo
T5 | 24/03–30/03 | 🔗 Integrate | • F4: VNPay checkout UI + redirect • F5: Lịch sử + hủy lịch UI • F6: Rating UI | • F10: Xác nhận booking UI • F11: Check-in UI • F12: Revenue chart UI | • F16: Commission config UI • F17: Admin dashboard report • F18: Notification UI | ✅ Luồng đặt sân → VNPay → xác nhận ✅ E2E test 3 luồng chính | 🔜 Todo
T6 | 31/03–07/04 | 🧹 Polish | • Fix bug F1–F6 • Viết README • Demo script | • Fix bug F7–F12 • Swagger API docs • DB diagram | • Fix bug F13–F18 • Slide báo cáo • Demo thử | ✅ README + Swagger ✅ Demo 10 phút OK 🎯 NỘP 08/04 | 🔜 Todo

## 🔗 Dependencies
🔗 DEPENDENCY MAP — Feature nào phụ thuộc feature nào?
Feature | Tên | Phụ thuộc vào | Lý do | Lưu ý
F1 | Đăng ký & Đăng nhập | F13 (Auth infra) | F13 phải setup infra trước → F1 dùng lại JWT config | F13 (Member 3) phải setup Spring Security trước, F1 dùng lại
F2 | Tìm sân | F7 (CRUD Court) | Cần courts trong DB → F7 (Member 2) làm trước | Cần có data sân trong DB mới search được
F3 | Xem lịch + Đặt sân | F1, F2, F8 | Nhiều deps nhất — phải đợi F1+F2+F8 xong | Cần login (F1), có sân (F2), có lịch (F8) mới đặt được
F4 | Thanh toán VNPay | F3 (Booking) | Booking ID từ F3 → F4 mới tạo được payment | Chỉ thanh toán sau khi đã tạo booking — F3 phải xong trước
F5 | Lịch sử + Hủy lịch | F3, F4 | Cần booking + payment records có sẵn | Cần có booking + payment mới hủy/xem lịch sử
F6 | Đánh giá sân | F5 (đã dùng xong) | Chỉ mở review khi status = CHECKED_IN | Chỉ review sau khi booking CHECKED_IN
F7 | CRUD Sân | F1, F13 | Spring Security (F13) phải có trước | Owner phải login + được phân quyền mới tạo sân
F8 | Cấu hình giờ/giá | F7 (Sân tồn tại) | court_id foreign key → sân phải tồn tại | Phải có sân trước mới config schedule
F9 | Xem lịch đặt (Owner) | F7, F3 | Join bookings + courts → cả 2 phải có data | Cần có sân + booking mới xem lịch
F10 | Xác nhận booking | F3, F9 | React đến booking event từ F3 | Owner xác nhận sau khi Customer đặt
F11 | Check-in | F10 (Đã confirm) | Guard: booking.status == CONFIRMED | Chỉ check-in booking ở trạng thái CONFIRMED
F12 | Báo cáo doanh thu | F4, F10 | Aggregate từ payments + bookings | Cần payment + booking confirm mới có data báo cáo
F13 | Auth & Phân quyền | — (Độc lập) | Foundation cho toàn bộ hệ thống | ⚡ Làm SỚM NHẤT tuần 1 vì mọi feature khác đều cần
F14 | Duyệt sân mới | F7, F13 | court.status == PENDING từ F7 | Admin duyệt sân Owner tạo — cần F7 tạo sân PENDING trước
F15 | Quản lý users | F1, F13 | User records từ register flow F1 | Cần có user data từ F1
F16 | Commission config | F7, F4 | Inject vào payment calc trong F4 | Commission áp dụng vào payment khi sân active
F17 | Báo cáo toàn hệ thống | F4, F12 | Full data cần sau khi F4+F12 có đủ | Cần payment + booking data đầy đủ
F18 | Quản lý thông báo | F10, F14 | Event-driven từ F10 confirm + F14 approve | Trigger từ confirm booking và duyệt sân